## Hoja1
Responsable | Semana 10-03 | Semana 17-03 | Semana 24-03 | Semana 31-03 | Semana 7-04 | Semana 14-04
MAXI | Armado de la BD | ABMV Reporte Anual | ABMV Boletín | ABV Notas de Prensa
| Configuración Controladores - Twig - Seguridad | ABMV Alianzas | ABMV Área | ABMV OtrasPublicaciones
| ABMV Objetivo |  | Ordenación Áreas | Modificación Notas de Prensa
| ABMV Historia |  | ABMV EcoEspañol
ABMV CanInternacional
IAN | ABMV Reglamento | ABMV Secretariado | ABMV Miembros | ABMV Noticias
| Vista Default de todos los twig |  |  | ABMV Posiciones
Módulo de Imágenes
Módulo de Archivos
Módulo de paginación
Módulo de filtro
En proceso
Terminado
Postergado